## Zeitplan
Zeitplan Sensor Board
|  |  | Armin | Dauer
[5 empty] | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 2021-03-16 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 2021-03-23
1 | Zeitplanung | soll | 1 | 1 | bar: 2021-03-01
|  | ist | 1 | 1 | bar: 2021-03-01
2 | Recherche und Evaluation | soll | 1 | 2 | bar: 2021-03-01 to 2021-03-02
|  | ist | 1 | 2 | bar: 2021-03-01 to 2021-03-02
3 | Libraries erstellen | soll | 1 | 2 | bar: 2021-03-04 to 2021-03-05
|  | ist | 1 | 1 | bar: 2021-03-04
4 | Schema zeichnen | soll | 1 | 2 | bar: 2021-03-05 to 2021-03-08
|  | ist | 1 | 2 | bar: 2021-03-04 to 2021-03-05
5 | Bauteile bestellen | soll | 1 | 1 | bar: 2021-03-08
|  | ist | 1 | 0
6 | PCB designen | soll | 1 | 2 | bar: 2021-03-08 to 2021-03-09
|  | ist | 1 | 0
7 | Dokumentation | soll | 1 | 4 | bar: 2021-03-05; 2021-03-19 to 2021-03-23
|  | ist | 1 | 0
8 | Leiterplatte bestücken | soll | 1 | 1 | bar: 2021-03-16
|  | ist | 1 | 0
9 | Inbetriebnahme | soll | 1 | 2 | bar: 2021-03-16 to 2021-03-18
|  | ist | 1 | 0
10 | Testsoftware schreiben | soll | 1 | 2 | bar: 2021-03-18 to 2021-03-19
|  | ist | 1 | 0
11 |  | soll | 1 | 0
|  | ist | 1 | 0
12 |  | soll | 1 | 0
|  | ist | 1 | 0
14 |  | soll |  | 0
|  | ist |  | 0
15 |  | soll |  | 0
|  | ist |  | 0
16 |  | soll |  | 0
|  | ist |  | 0
17 |  | soll |  | 0
|  | ist |  | 0
19 |  | soll |  | 0
|  | ist |  | 0
20 |  | soll |  | 0
|  | ist |  | 0
|  | soll |  | #REF!
|  | ist |  | #REF!

## Meilensteine
Meilensteine | M1 | Projektplanung abgeschlossen
| M2 | Schema gezeichnet
| M3 | PCB bestellt
| M4 | Hardware gefertigt
| M5 | Software funktioniert
M6
M7
M8
M9
M10